דיני חוזים

תוכן החוזה

קיום בתום לב

# ע"א 765/90 סב"מ נ' רקח

המותב: מ.שמגר, א.גולדברג, י.מלץ

עובדות המקרה:

- סב"מ היא חברה קבלנית שהתחייבה לבנות 16 מבנים ביישוב תקוע.

- המשיבים הם אחד הזוגות שרכש מבנה מאלה שהתחייבה המערערת לבנות.

- בין הצדדים נחתם חוזה שכלל:

- המערערת תספק מבנה (בבניה טרומית), שיוצב ביישוב. נקבעו 180 יום להשלמת התחייבויות החברה.

- המשיבים בנוסף לתשלום לחברה, התחייבו לדאוג להכנת הקרקע במקום.

- הרוכשים הקימו ועדה לטיפול בהכנת הקרקע .

- משהתאחרה המסירה מעבר לאמור בחוזה + התגלו ליקויי בנייה שונים ופניות המשיבים למערערת לא עלו יפה, פנו המשיבים לבימ"ש קמא.

טענות המערערת בבימ"ש קמא:

  - האיחור במסירה נגרם עקב מחדלי המשיבים, בכך שלא הכינו תשתית קרקעית ראויה.

  - בגין חוב של המשיבים, קמה למערערת הזכות (עפ"י סעיף בהסכם), להפסיק את העבודה.

  - טענה שעמדה בכל התנאים הטכניים (בתשובה לתביעה על ליקויי הבנייה)./לחלופין – טענה שלא הובאו ראיות לליקויי בנייה.

בימ"ש קמא קבע:

- המערערת הפרה את ההסכם ב-2 דברים:

  - מסרה את הבית באיחור של 12 חודשים.

  - הבנייה לקתה בליקויים שונים.

- קבלה חלקית לטענת אחריותם של המשיבים לעיכוב עקב עיכוב בהכשרת הקרקע מצדם.

- חיוב המערערת בתשלום פיצויים ושכ"ט עו"ד.

טענת המערערת בביהמ"ש העליון:

- בגין החוב של המשיבים, הייתה זכאית המערערת לעכב את המשך הבנייה.

טענות המשיבים בביהמ"ש העליון:

- אימוץ הקביעות העובדתיות של בימ"ש קמא – המערערת הפרה את ההסכם – באיחור במסירה ובליקויי הבנייה.

- יש לראות בעיכוב המסירה מצד המערערת, בטענה לחוב של המשיבים, משום הפרת חובת תום הלב (סעיף 39 לחה"ח), כיוון שהחוב זעום והאיחור בתשלומו קטן.

השאלה המשפטית:

- האם הפרה המערערת את חובת תום הלב בכך שנתלתה בחוב קטן ובאיחור קל, לשם אי מילוי התחייבויותיה?

פסק הדין (פה אחד – כותב הש' מלץ)

- לכאורה, מאפשר איחורם של המשיבים לשלם את חובם, את הפסקת עבודתה של המערערת. עם זאת (מקבל את הטענה) מדובר בסכום זעום ובאיחור קטן.

- זכות המערערת להפסקת עבודה, כמו כל זכות חוזית אחרת, כפופה לעיקרון תום הלב (ס' 39).

- הצדקת איחור של 12 חודשים במסירת בית, בשל איחור קל של חוב זעום, איננה מתיישבת עם חובת תום הלב.

- יותר מכך, כשרצו המשיבים לשלם את חובם האמור, סירבה המערערת לקבלו. גם בכך יש משום הפרת חובת תום הלב.

גזר הדין: דחיית הערעור + תשלום שכ"ט למשיבים.