ע"א 1781/90 דרוקר נ' פרטוש

מותב: שמגר, לוין, בך

עובדות המקרה:

### 1. הצדדים: המשיבים הם אנשים פרטים - פרטוש ואח'. שחתמו עם המערערות: החברה לבנין

### ופיתוח אילת (להלן: החברה) ועם חברה קבלנית בשם דרוקר (להלן: הקבלן).

2. בין הצדדים נכרת חוזה רכישה של חנות במרכז הקניות "כיכר שלום" באילת.

סעיפי החוזה הרלוונטים:

1. הקבלן מתחייב להשלים את בניית החנות לא יאוחר מתחילת אוקטובר 82', כשחריגה של

חודשיים במועד הסיום אינה מהווה הפרה של החוזה.

2. בין הצדדים מוסכם כי אם במשך התקופה יהיו הפרעות או עיכובים בביצוע הבנייה שאינם

תלויים במוכרים… (כמו פריצת מלחמה, מחסור בחומרי בנייה וכו') ידחה תאריך השלמת

הבנייה לתקופה שתאושר ע"י יועץ מטעם הקבלן.

טענת המערערות:

1. החוזה מאפשר חריגה במסירת החנות של יותר מחודשיים.

2. הוגש לבית המשפט תצהיר כי העיכוב  נבע ממלחמת לבנון, וממחסור בחומרי בנייה.

טענת המשיבים:

תביעת פיצויים בגין מספר "ראשי נזק" -

1. פיגור במסירת החנות, החנות קטנה מהמובטח, אובדן הכנסות ועגמת נפש.

2. ביטול סעיפים מקפחים בחוזה.

בית משפט קמא:

* האישור שהוצג ע"י המערערות ומוכיח שהאכלוס התבצע בזמן, הוא אישור זמני. אכלוס הבניין היה בפועל חצי שנה מאוחר מהמועד המוסכם.

* הפרת חוזה ותשלום פיצויים בסך של 10,000 ש"ח.

השאלה המשפטית: האם יש להתייחס למועדים המצויים בחוזה בצורה נפרדת או במצטבר.

פסק הדין (הש' בך):

הפיגור במסירת החנות

1. יש לקרוא את סעיפי החוזה ביחד ולא במנותק, ומסעיפים אלה עולה כי ניתן לדחות את מועד השלמת הבנייה ביותר מחודשיים, במידה והגורם הוא חיצוני. במקרה זה העיכוב נגרם עקב מלחמת לבנון שפרצה באותה שנה, וגרמה להאטה בקצב גיוס העובדים (עיכוב של שלושה חודשים) ועוד חודש בשל מחסור במלט בזמן העבודה.

2. האיחור אינו חורג מתנאי החוזה.

תוצאה: הערעור התקבל